En el anexo 1, quedan explicadas las principales causas que provocan finalmente que los menores terminen viviendo en la calle. En el anexo 2 quedan reflejadas las consecuencias que la vida en la calle tiene para los menores. En este caso, vemos algo que no suele ser típico en los proyectos de cooperación, que es que 2 de los factores o problemas son por una parte causa (provocan que los niños/as acaben viviendo en la calle) y por otra parte son una consecuencia para los menores, por las condiciones en las que viven en la calle.

**JUSTIFICACIÓN**

 La **malaria,** el **VIH, enfermedades** de transmisión sexual u otras provocadas por falta de higiene, así como la escasa planificación familiar, son por una parte una de las causas más importantes que provocan la muerte de progenitores y que los menores queden huérfanos, terminando muchas veces viviendo en la calle, ya que las redes de protección de la familia extensa están muy sobrecargadas o rotas (por este factor y por cambios sociales). En el caso de la mala planificación familiar, unido a la pobreza, malas condiciones de habitabilidad y falta de recursos en general, provocan el abandono de menores o la huida de estos en busca de otras oportunidades.

Por otra parte los niños/as que viven en la calle padecen altos niveles de transmisión de VIH debido a la falta de educación y sus conductas de alto riesgo, así como a los abusos sexuales que sufren. Asimismo, sufren altos índices de malaria, al carecer por completo de refugio. Estas y otras enfermedades unidas a la desnutrición, tienen como consecuencia una elevada mortalidad entre ellos/as y graves problemas de salud.

También es muy frecuente entre estos menores los **embarazos no deseados**, con graves riesgos para ellas dadas las condiciones y cuyos hijos/as en muchos casos también vivirán en la calle o sin familia. Es por ello, que con este proyecto pretendemos por una parte incidir en el tratamiento y prevención de VIH y malaria, así como en la planificación familiar, haciendo **campañas de sensibilización** y abriendo una **clínica** en la que se atienda estos problemas a precios más asequibles que en las clínicas privadas de Calabar, con el objetivo de hacer accesible estos recursos a más familias, tratando con ello de contribuir a la reducción de muertes por estas enfermedades y evitar que más menores queden huérfanos. Por otra parte, se pretende que con los ingresos que genere la clínica, sea posible la atención sanitaria (malaria, VIH, heridas, cortes, etc.) a menores que viven en la calle de forma gratuita, así como aconsejarles en temas de planificación familiar. Al pertenecer a African Child la clínica, no tendría ánimo de lucro, por lo que con los ingresos sólo habría que cubrir el salario de los trabajadores de la misma, medicinas y bienes fungibles y la atención a los menores que viven en la calle. Es por ello, que los precios podrían ser más competitivos que el de resto de centros privados que buscan lucrarse.

**PROYECTO: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA BÁSICA DE CALABAR PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA LUCHA CONTRA LA MALARIA, EL VIH Y OTRAS ENFERMEDADES, DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES**

**Objetivo General:**

1. **Contribuir a la reducción del número de menores que viven en las calles.**

**Objetivos Específicos***:*

1. **Contribuir a reducir la mortalidad por VIH y malaria en colectivos vulnerables.**
2. **Reducir el número de embarazos no deseados.**

**Resultado 1.1:** Mejorar la prevención de la malaria.

**Actividad 1.1.1:** Campañas de sensibilización sobre formas de prevenir la malaria al aire libre *(reparto de mosquiteras a las personas que participen activamente en las actividades diseñadas)*: 02 jornadas de sensibilización en el exterior del estadio de fútbol aprovechando eventos culturales o deportivos (En el estadio se realizan diferentes eventos: actos conmemorativos de la independencia de Nigeria, conciertos, atletismo, partidos de fútbol, mítines, celebración del día de la mujer…) .

**Actividad 1.1.2:** Spot tv sensibilizando sobre la malaria. Duración del spot: 30-40 seg. Emisión en el canal local, 3 veces al día durante dos semanas.

**Resultado 1.2:** Contribuir a la reducción de contagio del VIH.

**Actividad 1.2.1:** Jornadas al aire libre sobre prevención del VIH *(reparto de preservativos, información sobre sexualidad…).* 02 jornadas de sensibilización en el exterior del estadio de fútbol aprovechando eventos culturales o deportivos.

**Actividad 1.2.2:** Campaña educativa en colegios sobre prevención del VIH. 20 centros escolares, dirigida a grado 1 y 2 de secundaria. 6 aulas y 300 alumnos/as por centro. 6000 menores. Entrega poster sobre VIH.

**Actividad 1.2.3:** Spot televisivo de prevención del VIH. Duración del spot: 30-40 seg. Emisión en el canal local, 3 veces al día durante dos semanas.

**Actividad 1.2.4:** Sensibilización hacia pastores y sacerdotes sobre la necesidad de tomar medidas de prevención ante el VIH (ya que son un grupo con mucha influencia y donde la gente pasa muchas horas). 50 Iglesias visitadas. Entrega poster sobre VIH.

**Resultado 1.3:** Construcción y puesta en funcionamiento de una clínica especializada en el tratamiento de malaria y primeros auxilios.

**Actividad 1.3.1**: Atender a todos los menores que viven en las calles para cubrir sus necesidades sanitarias básicas de forma gratuita.

**Actividad 1.3.2:** Atención a enfermos/as de malaria en general mediante pago, para cubrir costes de materiales y personal, garantizando la sostenibilidad de la clínica.

**Resultado 2.1:** Mejorar la planificación familiar de las familias.

**Actividad 2.1.1:** Campañas de sensibilización educativa sobre planificación familiar en los colegios dirigida a los/las adolescentes. 20 centros escolares, dirigida a grado 1 y 2 de secundaria. 6 aulas y 300 alumnos/as por centro. 6000 menores. Entrega poster sobre VIH.

**Actividad 2.1.2:** Campañas de sensibilización educativa en los colegios sobre planificación familiar dirigido a los profesores. 20 centros escolares. Taller con profesorado.

**Resultado 2.2:** Reducir el número de embarazos no deseados.

**Actividad 2.2.1:** Talleres en colegios a menores y adolescentes sobre derechos sexuales y reproductivos. (Se realizará conjuntamente con la actividad 2.1.1). 20 centros escolares, dirigida a grado 1 y 2 de secundaria. 6 aulas y 300 alumnos/as por centro. 6000 menores. Entrega poster sobre VIH.

**PRESUPUESTO**

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN. Aprox. | 7.212 EUROS |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA. Aprox. | 60.000 EUROS |
| TOTAL Aprox. | 67.212 EUROS |